REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 240-01/25-01/1

URBROJ: 2103-17-01-25-43

Sirač, 22.12.2025.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne Novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (»Narodne Novine«, broj 66/21) te članka 32. Statuta Općine Sirač (»Županijski glasnik Bjelovarsko - bilogorske županije«, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 8. sjednici, održanoj 22. prosinca 2025. godine, donosi

PLAN RAZVOJA

sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2026. godinu

s trogodišnjim financijskim učincima

1. UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne Novine«,  broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2025. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za vremensko razdoblje od 2026. do 2029. godine,  donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2026. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

2. PLANSKI DOKUMENTI

U tabeli 1. navedeni su dokumenti iz područja civilne zaštite koje je potrebno izraditi u 2026. godini.

Tablica 1: Popis dokumenata iz područja civilne zaštite koje je Općina Sirač u potrebi izraditi u 2026.god.

| R.Br. | Naziv dokumenta | Izrađivač | Rok izrade | Donosi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procjena rizika od velikih nesreća | Općina | Ožujak 2026. | Općinsko vijeće |
| 2. | Plan djelovanja sustava civilne zaštite | Općina | 6 mjeseci nakon donošenja Procjene | Općinski načelnik |
| 3. | Izrada elaborata za vježbu civilne zaštite 2026. | Upravljačka skupina | 30 dana prije održavanja vježbe civilne zaštite | Općinski načelnik |
| 3. | Plan vježbi civilne zaštite Općine za 2027. god. | Općina | Prosinac 2026. | Općinski načelnik |
| 4. | Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2026. god. | Općina | Prosinac 2026. | Općinsko vijeće |
| 5. | Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2027. godinu s trogodišnjim financijskim učincima | Općina | Prosinac 2026. | Općinsko vijeće |

2.1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Općina Sirač osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite (Pravilnik o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (»Narodne Novine«, broj 75/16).

Evidencija se ustrojava za:

- za članove Stožera civilne zaštite,

- za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite,

- za koordinatore na lokaciji.

Općina Sirač dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti Bjelovarsko - bilogorskoj županiji te u MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Bjelovar, sukladno Pravilniku o vođenju  evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (»Narodne Novine«, broj 75/16).

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.

NOSITELJ: Općina Sirač

IZRAĐIVAČ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: prosinac 2026. god.

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

- Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

NOSITELJ: Općina Sirač

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite.

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

- Evidencija Stožera civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Sirač

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasna društva za 2026. god. u planu su sljedeće aktivnosti:

- kontinuirano usklađivati Plan zaštite od požara Općine,

- kontinuirano usklađivati Plan uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava,

- provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja trave, korova i „Uskrsnih krjesova“,

- opremati DVD-ove u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (»Narodne novine« broj 91/02)

- provoditi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem teorijske nastave, praktičnim, kondicijskim i tjelesnim vježbama,

- donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada,

- provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila te nabava nove potrebne opreme,

- Organizacija natjecanja,

- Sudjelovanje na raznim natjecanjima za sve uzraste,

- Sudjelovanje u vježbama prema Planu vježbi CZ.

Tablica 2: Plan aktivnosti VZO Sirač za 2026. god.

| POPIS OPREME KOJU SE PLANIRA NABAVITI U 2026. g. | - Vatrogasna zaštitna odora 5 kom - Potopna elektro pumpa 1 km |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRA PROVESTI U 2026. g. | - Redovno održavanje vozila i opreme - Sudjelovanje na vatrogasnim vježbama - Sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima - Osposobljavanje za vatrogasna zvanja |

NOSITELJ: operativne snage vatrogastva Općine

IZVRŠITELJ: operativne snage vatrogastva Općine

ROK: prosinac 2026. god.

3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar

Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar nastavit će se pripremama za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama. Nastavit će se edukacije instruktora interventnog tima te osposobljavanje sadašnjih volontera u Gradskom interventnom timu i novih članova interventnog tima GDCK Daruvar te daljnje opremanje članova tima sukladno potrebama i osiguranim sredstvima. Posebno se računa na angažman više volontera na područjima općina. Za nove članove, volontere, ponovno će se organizirati tečaj, a svaki član interventnog tima usvojit će osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije. Zatim će se i sadašnji i novi volonteri, prema vlastitim mogućnostima i željama, specijalizirati iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta, što i jest uloga Crvenog križa u sustavu zaštite i spašavanja.

Uloga Crvenog križa u sustavu Zaštite i spašavanja podrazumijeva sljedeće poslove:

- Organizacija prihvata i smještaj stradalih

- Psihosocijalna pomoć i podrška stradalima

- Služba traženja – obnavljane obiteljskih veza (evidencija i ured za informiranje) – sukladno posebnim zadaćama i ovlastima Službe traženja kao dijela međunarodne mreže, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza 2008.-2018.(ICRC) i sukladno Pravilniku o službi traženja HCK

- Prva pomoć kao nadopuna stručnim medicinskim ekipama

- Prijem i raspodjela humanitarne pomoći

- Osiguranje pitke vode.

Tablica 3: Pregled planiranih aktivnosti GDCK Daruvar za 2026. godinu

| POPIS OPREME KOJU SE PLANIRA NABAVITI U 2026. GODINI | - Šator |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRA PROVESTI U 2026. GODINI | - Redovita obnova znanja pružanja prve pomoći djelatnika i volontera - Sudjelovanje na vježbama civilne zaštite na području djelovanja GDCK Daruvar |

Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sudjelovat će u vježbi civilne zaštite Općine Sirač.

NOSITELJ: GDCK Daruvar

IZVRŠITELJ: GDCK Daruvar

ROK: 2026. god.

3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS) – Stanica Bjelovar

HGSS je žurna javna SLUŽBA koja temeljem više zakona djeluje u području prioritetnih i neodgodivih potreba građana (sigurnost, zaštita i spašavanje ljudskih života) i koja je dužna osigurati, pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365 dana u godini, redovito održavanje znanja i sposobnosti stručnost pripadnika u vrlo zahtjevnoj, visoko rizičnoj i odgovornoj aktivnosti.

Aktivnosti HGSS – Stanice Bjelovar u 2026. godini, provodit će se sukladno Planu rada i Programu aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Bjelovar za 2026.god., koji obuhvaća zadaće održavanja spremnosti i obuke, licenciranja i produživanja licenci za gorske spašavatelje, preventive, međunarodne suradnje i opremanja Stanice. Program je sačinjen na osnovi Pravilnika o obuci pripadnika Gorske službe spašavanja, predviđenog kalendara aktivnosti i dr., a temelji se na Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (»Narodne Novine«, broj 79/06 i 110/15). Za aktivnosti predviđene ovim programom postoji zakonska obveza za osiguravanje sredstava za:

- redovitu djelatnost,

- akcije spašavanja (potražne akcije, spašavanje na nepristupačnom terenu, spašavanje u zimskim uvjetima na nepristupačnom terenu, spašavanje na divljoj vodi i poplavama, itd.),

- intervencije na nepristupačnim terenima,

- nabavka i održavanje opreme,

- preventivna djelatnost (prisustvo članova stanice na organiziranim planinarskim pohodima, na takmičenjima „ekstremnih“ sportova, edukacija osoba koje borave u prirodi, edukacija turističkih djelatnika itd.)

Pregled opreme koju HGSS – Stanica Bjelovar planira nabaviti u 2026. godini:

- oprema za spašavanje u ljetnim i zimskim uvjetima,

- oprema za speleospašavanje,

- zaštitna odjeća i obuća.

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Bjelovar sudjelovati će u vježbi civilne zaštite Općine Sirač.

NOSITELJ: HGSS - Stanica Bjelovar

IZVRŠITELJ: HGSS – Stanica Bjelovar

ROK: prosinac 2026. god.

3.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

- Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

NOSITELJ: Općina Sirač

IZVRŠITELJ: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite

ROK: kontinuirano tijekom 2026. god.

- Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Sirač

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

3.6. KOORDINATORI NA LOKACIJI

Ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja načelnik Stožera civilne zaštite Općine Sirač određuje koordinatora i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.

Stožer civilne zaštite Općine Sirač nakon zaprimanja obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi odmah po saznanju mobilizira Koordinatora na lokaciji i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska operativnih snaga.

- Evidencija koordinatora na lokaciji, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Sirač

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno potrebi pretpostavljenog izvanrednog događaja, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač sudjeluju u vježbi civilne zaštite Općine Sirač.

- Evidencija pravnih osoba od interesa za sustava civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite

IZVRŠITELJ: Odgovorna osoba za poslove civilne zaštite u pravnoj osobi od interesa za sustav civilne zaštite

ROK: kontinuirano tijekom godine

4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, stoga je potrebno:

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa

- provjeriti čujnost sirena na području Općine Sirač.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Bjelovar, operativne snage vatrogastva s područja Općine Sirač i Općina Sirač.

5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje  i uvježbavanje operativnih snaga. Prema tome, u proračunu Općine Sirač za 2026. god., u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirat će se sljedeće stavke:

| R.br. | Opis | Plan 2026. | Plan 2027. | Plan 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Civilna zaštita | 10.694,00 € | 11.014,82 € | 11.345,26 € |
| 1.1. | Oprema | 5.500,00 € | 5.665,00 € | 5.834,95 € |
| 1.2. | Materijal | 550,00 € | 566,50 € | 583,49 € |
| 1.3. | Intelektualne usluge | 4.644,00 € | 4.783,32 € | 4.926,82 € |
| 2. | Vatrogastvo | 204.860,00 € | 193.679,58 € | 194.647,98 € |
| 2.1. | Vatrogasna zajednica Općine Sirač | 34.000,00 € | 34.000,00 € | 34.000,00 € |
| 2.1.1. | Sredstva za redovan rad | 34.000,00 € | 35.020,00 € | 36.070,60 € |
| 2.2. | Javna vatrogasna postrojba grada Daruvara | 170.860,00 € | 175.985,80 € | 181.265,37 € |
| 2.2.1. | JVP za plaće iznad standarda | 130.000,00 € | 133.900,00 € | 137.917,00 € |
| 2.2.2. | Decentralizirana sredstva | 32.100,00 € | 33.063,00 € | 34.054,89 € |
| 2.2.3. | Pomoći gradskom proračunu za JVP | 8.760,00 € | 9.022,80 € | 9.293,48 € |
| 3. | Udruge građana | 4.500,00 € | 4.635,00 € | 4.774,05 € |
| 3.1. | HGSS | 2.000,00 € | 2.060,00 € | 2.121,80 € |
| 3.2. | Crveni križ Daruvar | 2.500,00 € | 2.575,00 € | 2.652,25 € |
| 4. | Ostale službe i pravne osobe | 110.000,00 € | 113.300,00 € | 116.699,00 € |
| 4.1. | Zimska služba | 10.000,00 € | 10.300,00 € | 10.609,00 € |
| 4.2. | Održavanje cesta | 100.000,00 € | 103.000,00 € | 106.090,00 € |
| Ukupno |  | 330.054,00 € | 322.629,40 € | 327.466,29 € |

6. ZAKLJUČAK

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) i zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Sirač.

U 2026. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne zaštite Općine Sirač i to posebice sljedećim aktivnostima:

- ažuriranje postojećih planskih dokumenata,

- osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite,

- ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite,

- osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava    civilne zaštite.

Predsjednik:

__________________________________

(Tomislav Petrušić, univ.spec.admin.sanit)