REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA SIRAČ

## OPĆINSKO VIJEĆE

## ______________________________

KLASA: 245-01/26-01/1

URBROJ: 2103-17-01-26-17

Sirač, 16.04.2026.

Temeljem članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10, 114/22), i članka 32. Statuta Općine Sirač (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a temeljem Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2026. godinu, od 14. studenog 2025. godine, Općinsko vijeće Općine Sirač na 10. sjednici održanoj 16. travnja 2026. godine donosi

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Sirač za 2026. godinu

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Sirač Općinsko vijeće Općine Sirač donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Sirač za 2026. godinu.

II.

Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Općine Sirač potrebno je u 2026. godini provesti sljedeće tehničke i organizacijske mjere:

- Jedinice lokalne samouprave dužne su imati usvojene procjene ugroženosti od požara i planove zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10, 114/22) i s člankom 5. Pravilnika o planu zaštite od požara (»Narodne novine« broj 51/12), te ih u propisanim rokovima usklađivati s novonastalim uvjetima.

Izvršitelj zadatka: Općina Sirač

Sudionici:    Služba civilne zaštite Bjelovar – sektor za inspekcijske poslove,

Vatrogasna zajednica Općine Sirač

Rok:             Kontinuirano

- Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave dužna su kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22, 136/25).

Izvršitelj zadatka: Općina Sirač

Rok:                        Kontinuirano

- Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara Općine Sirač potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.

Izvršitelj zadatka: Općina Sirač

Sudionici:                Vatrogasna zajednica Općine Sirač

Rok:                         Kontinuirano

- Jedinice lokalne samouprave dužne su omogućiti nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora od strane inspektora te postupiti po zahtjevima i naredbama inspektora.

Izvršitelj zadatka: Općina Sirač

Sudionici:                Služba civilne zaštite Bjelovar – sektor za inspekcijske

poslove

Rok:                         Kontinuirano

- Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (»Narodne novine« broj 86/24), Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društva (»Narodne novine« broj 91/02), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (»Narodne novine« broj 31/11, 125/19), odnosno temeljem važeće Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Sirač. Opremanje će nadzirati zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Bjelovarsko – bilogorske županije putem stručnih nadzora.

Izvršitelj zadatka: Općina Sirač

Vatrogasna zajednica Općine Sirač

Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine Sirač

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko – bilogorske županije

Rok:                           Kontinuirano

- Temeljem važećih procjena ugroženosti od požara i planova zaštite od požara Bjelovarsko - bilogorske županije te jedinica lokalne samouprave, potrebno je utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i pravne osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod složenijih vatrogasnih intervencija. Popis pravnih osoba s pregledom raspoložive teške građevinske mehanizacije te ostalih oblika logističke potpore s razrađenim planom aktiviranja, potrebno je dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Izvršitelj zadatka: Općina Sirač

Sudionici:                Vatrogasna zajednica Bjelovarsko - bilogorske županije

Vatrogasna zajednica Općine Sirač

Rok:                         15. travnja 2026. godine

- Od distributera vode na području tražiti redovito provođenje ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj mreži (položaj i ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanje lokacija hidranata kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenje središnjim vatrogasnim postrojbama.

Izvršitelj zadatka: Općina Sirač

Sudionici:                Vatrogasna zajednica Općine Sirač

Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine Sirač

Rok:                         15. travnja 2026. godine

- Sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne i dostupne u svrhu nesmetane vatrogasne intervencije, osigurati stalnu prohodnost i dostupnost označenih vatrogasnih pristupa i prilaza kao i putova za evakuaciju.

Izvršitelj zadatka: Općina Sirač

III.

Ovaj Plan dostavit će se svim sudionicima.

IV.

Ovaj Plan donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Bjelovarsko - bilogorske županije za 2026. godinu od 14. studenog 2025. godine.

V.

Sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10, 114/22), Općinsko vijeće Općine Sirač najmanje jednom godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje.

VI.

Ovaj Provedbeni plan objavit će se u  »Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije«, a stupa na snagu osmi dan od dana objave

Predsjednik:

_______________________________________

(Tomislav Petrušić, univ.spec.admin.sanit)