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       REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA         


                                                                                                                                                                       
    OPĆINA SIRAČ

              OPĆINSKO VIJEĆE








______________________________

KLASA: 363-05/25-01/2
URBROJ: 2103-17-01-26-5
Sirač, 01.09.2026.
Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18, 32/20, 145/24) i članka 32. Statuta Općine Sirač («Županijski glasnik» Službeni glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 01.09.2026. godine, donijelo je 
IV.IZMJENE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu
Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 17/25, 07/26, 09/26, 10/26 ) u članku 1. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.1. Društveni (kulturni) domovi dodaje se nova pod točka: 

	Adaptacija sportsko rekreacijske zgrade Lanara
	Plan 2026.g
	Povećanje/smanjenje
	Novi plan 2026.g
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	75.000,00
	9.542,00
	84.542,00
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode, Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2026.
	75.000,00
	9.542,00
	75.000,00
	

	Građevinski  radovi

	20.000,00
	13.400,00
	33.400,00
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode

	
	55.000,00
	-.6.983,00
	48.017,00
	Opći prihodi i primici

	Nadzor
	0,00
	3.125,00
	3.125,00
	Opći prihodi i primici


Adaptacija sportsko rekreacijske zgrade Lanara je projekt prijavljen na natječaj “ Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina u 2026.g“. Projekt je odobren i pokrenuta je jednostavna Javna nabava za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.
	Rekonstrukcija Društvenog doma Miljanovac
	Plan 2026.g
	Povećanje/smanjenje
	Novi plan 2026.g
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	6.813,00
	1.250,00   
	8.063,00   
	Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2026.
	6.813,00   
	1.250,00   
	8.063,00   
	

	Tehnička dokumentacija
	6.813,00
	1.250,00
	8.063,00   
	Opći prihodi i primici


Rekonstrukcija Društvenog Doma Miljanovac je Projekt koji je prijavljen na natječaj “Energetska obnova zgrada javnog sektora“ te shodno tome je bilo potrebno izraditi  svu traženu tehničku dokumentaciju.
Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u «Županijskom glasniku» Službenom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije i na internet stranici Općine Sirač. 

 Predsjednik Općinskog Vijeća:
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Tomislav Petrušić, univ.spec.admin.sanit.

SPECIFIKACIJA
	Opis
	Plan 2026.g
	Povećanje/

smanjenje
	Novi plan 2026.g
	Izvori financiranja

	Adaptacija sportsko rekreacijske zgrade Lanara
	75.000,00
	9.542,00
	84.542,00
	Opći prihodi i primici, pomoći, Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode

	Rekonstrukcija Društvenog doma Miljanovac
	6.813,00
	1.250,00   
	8.063,00   
	 Opći prihodi i primici

	Ukupno
	81.813,00
	10.792,00
	92.605,00
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